## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRÃO | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2263046.36 | 148237 | 2411283.36 | 2081411.85 | 86.32% | 86.32%
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REZENDE | CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI - EPP | 2022-06-27 | 2023-04-24 | 1135691.66 | 271705.72 | 1407397.38 | 1240113.2 | 88.11% | 88.11%
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | 2022-11-17 | 2023-09-20 | 483566.1 | 105582.57 | 589148.67 | 157872.74 | 26.8% | 26.8%
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO C FNDE | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-02-02 | 2023-09-02 | 1667080.9 | 0 | 1667080.9 | 295881.64 | 17.75% | 17.75%
OBRA DE INFRAESTRUTURA DO CANAL GUAXINIM | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | 2023-03-27 | 2023-09-17 | 822264.16 | 0 | 822264.16 | 0 | 0% | 0%
OBRA DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO E RUAS ADJACENTES | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2023-03-27 | 2023-11-27 | 4140947.74 | 0 | 4140947.74 | 0 | 0% | 0%
IMPLANTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS I, U E B NO BAIRRO MOISÉS GOMES | GD CONSTRUÇÕES LTDA | 2023-04-25 | 2023-07-25 | 244954.15 | 0 | 244954.15 | 0 | 0% | 0%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## SAÚDE
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DO CARMO | SEVERSCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 2022-08-08 | 2023-05-01 | 230024.08 | 21307.97 | 251332.05 | 0 | 0% | 0%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## ASSISTÊNCIA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO

## SMTT
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - ABRIL/2023
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO