## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - DEZEMBRO/2023
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | 2022-11-17 | 2024-03-20 | 483566.1 | 105582.57 | 589148.67 | 157872.74 | 26.8% | 26.8%
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO C FNDE | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-02-02 | 2024-01-02 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 1860649.05 | 99.21% | 99.21%
OBRA DE INFRAESTRUTURA DO CANAL GUAXINIM | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | 2023-03-27 | 2023-12-27 | 822264.16 | 0 | 822264.16 | 377903.33 | 45.96% | 45.96%
OBRA DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO E RUAS ADJACENTES | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2023-03-27 | 2023-12-29 | 4140947.74 | 1033507.59 | 5174455.33 | 4256869.43 | 82.27% | 82.27% | ,
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-12-05 | 2024-08-05 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 40305.43 | 2.642% | 2.642%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## SAÚDE
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - DEZEMBRO/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SANTA BRIGIDA | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-11-08 | 2024-07-08 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 248497.52 | 27.94% | 27.94%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## ASSISTÊNCIA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - DEZEMBRO/2023
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO

## SMTT
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - DEZEMBRO/2023
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO