## ALB.
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO UBS NA AVENIDA TOUREIRO NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-09-03
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2025-05-03 | [8 empty] | MED | ADITIVO
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Medido no período | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | ACUMULADO (%)
[9 empty] | Realização Física | Realização Financeira | 105146.74 |  | 105146.74
1 | 03/09/2024 a 17/09/2024 | 1350000 | 0 | 1350000 | 105146.74 |  | 105146.74 | 1244853.26 | 7.789% | 0% | 102578.36 |  | 102578.36
2 | 18/09/2024 a 10/10/2024 | 1350000 | 0 | 1350000 | 102578.36 |  | 207725.1 | 1142274.9 | 15.39% | 0% | 151954.11 |  | 151954.11
3 | 18/02/2025 A 12/03/2025 | 1350000 | 0 | 1350000 | 151954.11 |  | 359679.21 | 990320.79 | 26.64% | 0% |  |  | 0
|  | 1350000 |  | 1350000 |  |  | 359679.21 | 990320.79 | 26.64% | 0%
|  | 1350000 |  | 1350000 |  |  | 359679.21 | 990320.79 | 26.64% | 0%
|  | 1350000 |  | 1350000 |  |  | 359679.21 | 990320.79 | 26.64% | 0%
| ________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________________________
Gilvanio Melo Albuquerque | [6 empty] | Edilson Cavalcante da Silva
Secretário Municipal de Obras Públicas | [6 empty] | Fiscal da Obra

## MODci
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UBS NA AVENIDA TOUREIRO NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-09-03
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2025-05-03 | [7 empty] | MED | ADITIVO
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | ACUMULADO (%)
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira |  |  | 0
1 | 03/09/2024 a 17/09/2024 | 1350000 | 0 | 1350000 |  | 0 | 1350000 | 7.789% | 0% |  |  | 0
2 | 18/09/2024 a 10/10/2024 | 1350000 | 0 | 1350000 |  | 0 | 1350000 | 15.39% | 0% |  |  | 0
3 | 18/02/2025 A 12/03/2025 | 1350000 | 0 | 1350000 |  | 0 | 1350000 | 26.64% | 0% |  |  | 0
|  | 1350000 |  | 1350000 |  | 0 | 1350000 | 26.64% | 0%
|  | 1350000 |  | 1350000 |  | 0 | 1350000 | 26.64% | 0%
|  | 1350000 |  | 1350000 |  | 0 | 1350000 | 26.64% | 0%
| ________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________________
Gilvanio Melo Albuquerque | [5 empty] | Edilson Cavalcante da Silva
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra