## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 2023-12-21 | 2026-02-21 | 8572701.12 | 646953.62 | 9219654.74 | 2492048.4 | 33.05% | 27.03%
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-12-28 | 2025-06-28 | 2929538.55 | 577804.96 | 3507343.51 | 2776790.98 | 79.17% | 79.17%
CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA COSTA | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 2024-07-05 | 2025-06-05 | 15500000 | 1841838.51 | 17341838.51 | 4427337.46 | 25.53% | 25.53%
REMANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 2024-08-29 | 2025-04-29 | 463958.05 | 0 | 463958.05 | 69631.76 | 15.01% | 15.01%
2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA AVENIDA BEIRA RIO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2024-10-15 | 2025-06-15 | 3500000 | 0 | 3500000 | 755550.16 | 21.96% | 21.59%
Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

## SAÚDE
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONTSRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2024-09-03 | 2025-07-03 | 1350000 | 0 | 1350000 | 207725.1 | 26.64% | 0%
Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

## ASSISTÊNCIA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO

## SMTT
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MARÇO/2025
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Gilvânio Melo Albuquerque
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO